Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом

МУ «Веденский РОО»

от 07.04.2023 за №37

**Муниципальный план-график   
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ  
в общеобразовательных учреждениях Веденского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели/ожидаемые результаты** |
| **I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана- графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФООП | Апрель 2023г. | РОО | Синхронизированы процессы  управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения |
| 1.2. | Назначение координационного совета по введению ФООП | Апрель 2023г. | РОО | Создана единая муниципальная  информационно-управленческая площадок для руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений |
| 1.3. | Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательномучреждении Веденского муниципального района | До 29 апреля 2023г. | ОУ | Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательному чреждении |
| 1.4. | Актуализация сведений об ответственных в общеобразовательных учреждениях за введение ФООП НОО, ООО, СОО | До 29 апреля 2023г. | ОУ | Актуализирована база данных по специалистам, ответственным за  введение ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.5. | Разработка и утверждение основных  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП | До 01.09.2023 | ОУ | Разработаны ООПНОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП в каждом общеобразовательном учреждении |
| 1.6. | Приведение в соответствие локальных нормативно-­правовых актов образовательных организаций в соответствии с требованием ФООП | До 01.09.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений | Приведены в соответствии с ФООП все  НПА ОУ |
| 1.7. | Пополнение библиотечного фонда школ учебно­методическими материалами, в т.ч. в электронной форме | 2023-2024учебный год | Дикаева Л.А.  методист РМК,  руководители общеобразовательных учреждений | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| 1.8. | Проведение совещаний с общеобразовательными учреждениями по вопросам введения ФООП | Апрель-май  2023г. | РОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| **II. Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 2.1. | Участие в вебинарах, федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | Согласно  плану | Аласханова Ф.Ш.  Заведующий РМК  Руководители ОУ  зам. рук. ОУ,  педагогические работники. | Для педагогических работников обеспечено методическое сопровождение педагогов |
| 2.2. | Проведение заседаний предметных РМО по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО | По плану РМО | Аласханова Ф.Ш.  Заведующий РМК  Руководители ОУ  зам. рук. ОУ | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО,ООО, СОО на всех уровнях |
|  |  |  |  |
| 2.3. | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по  введению ФООП | Постоянно | ОУ | Синхронизированы процессы  управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательного  учреждения |
| 2.4. | Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП | Май 2023г. | ОУ | Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 2.5. | Использование в работе конструктора рабочих программ  <https://edsoo.ru/constructor> | При  составлении  РП | Педагогические работники  ОУ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. |
| 2.6. | Организовать обновление учебно - методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения ФООП | Май - август  2023 | ОУ | Обновлена учебно-методическая  документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 2.7. | Разработка плана работы внутришкольных  методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь  педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО,  сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - май  2023 года | ОУ | Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы педагогических и управленческих команд |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 3.1. | Осуществление повышения квалификации  управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников | Апрель - август 2023 года | РОО  ОУ | Разработан и реализован план - график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников по введению ФООП.  Управленческие и педагогические работники освоили программы  повышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| 3.2. | Обеспечение кадрового, финансового, материально­-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП |  |  | Обеспечены все условия для введения  ФООП |
| **IV. Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение кадрового, финансового, материально-­технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП |  |  | Обеспечены все условия для введения  ФООП |
| **V. Мониторинг готовности района к введению ФООП** | | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга готовности  общеобразовательных учреждений к ведению ФООП | Апрель- август 2023г. | РОО | Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Веденского муниципального района | Ежемесячно | РОО | Информирование общественности  о введении ФООП сайтах ОУ. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и  возможностей, предоставляемых  системой образования |
| 6.2. | Создание вкладки на сайтах МУ «Веденский РОО», ОУ по введению ФООП, своевременное обновление информации | Ежемесячно | ОУ | Информирование общественности  о введении ФООП на сайтах МУ «Веденский РОО» и ОУ |