Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом

МУ «Веденский РОО»

 от 07.04.2023 за №37

**Муниципальный план-график
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях Веденского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели/ожидаемые результаты** |
| **I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП** |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана- графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФООП | Апрель 2023г. | РОО | Синхронизированы процессыуправления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения |
| 1.2. | Назначение координационного совета по введению ФООП | Апрель 2023г. | РОО | Создана единая муниципальнаяинформационно-управленческая площадок для руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений |
| 1.3. | Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательномучреждении Веденского муниципального района | До 29 апреля 2023г. | ОУ | Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательному чреждении |
| 1.4. | Актуализация сведений об ответственных в общеобразовательных учреждениях за введение ФООП НОО, ООО, СОО | До 29 апреля 2023г. | ОУ | Актуализирована база данных по специалистам, ответственным завведение ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.5. | Разработка и утверждение основныхобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП | До 01.09.2023  | ОУ | Разработаны ООПНОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП в каждом общеобразовательном учреждении |
| 1.6. | Приведение в соответствие локальных нормативно-­правовых актов образовательных организаций в соответствии с требованием ФООП | До 01.09.2023  | Руководители общеобразовательных учреждений | Приведены в соответствии с ФООП всеНПА ОУ |
| 1.7. | Пополнение библиотечного фонда школ учебно­методическими материалами, в т.ч. в электронной форме | 2023-2024учебный год | Дикаева Л.А.методист РМК, руководители общеобразовательных учреждений | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| 1.8. | Проведение совещаний с общеобразовательными учреждениями по вопросам введения ФООП | Апрель-май 2023г. | РОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| **II. Методическое обеспечение введения ФООП** |
| 2.1. | Участие в вебинарах, федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | Согласно плану | Аласханова Ф.Ш.Заведующий РМКРуководители ОУзам. рук. ОУ,педагогические работники. | Для педагогических работников обеспечено методическое сопровождение педагогов |
| 2.2. | Проведение заседаний предметных РМО по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО | По плану РМО | Аласханова Ф.Ш.Заведующий РМКРуководители ОУзам. рук. ОУ | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО,ООО, СОО на всех уровнях |
|  |  |  |  |
| 2.3. | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности повведению ФООП | Постоянно | ОУ | Синхронизированы процессыуправления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательногоучреждения |
| 2.4. | Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП | Май 2023г. | ОУ | Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 2.5. | Использование в работе конструктора рабочих программ <https://edsoo.ru/constructor> | ПрисоставленииРП | Педагогические работникиОУ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  |
| 2.6. | Организовать обновление учебно - методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения ФООП | Май - август2023 | ОУ | Обновлена учебно-методическаядокументация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 2.7. | Разработка плана работы внутришкольныхметодических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощьпедагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО,сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - май2023 года | ОУ | Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы педагогических и управленческих команд |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 3.1. | Осуществление повышения квалификацииуправленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников | Апрель - август 2023 года | РОООУ | Разработан и реализован план - график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников по введению ФООП.Управленческие и педагогические работники освоили программыповышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| 3.2. | Обеспечение кадрового, финансового, материально­-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП |  |  | Обеспечены все условия для введенияФООП |
| **IV. Кадровое обеспечение введения ФООП** |
| 4.1. | Обеспечение кадрового, финансового, материально-­технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП |  |  | Обеспечены все условия для введенияФООП |
| **V. Мониторинг готовности района к введению ФООП** |
| 5.1. | Проведение мониторинга готовностиобщеобразовательных учреждений к ведению ФООП | Апрель- август 2023г. | РОО | Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Веденского муниципального района | Ежемесячно | РОО | Информирование общественностио введении ФООП сайтах ОУ. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав ивозможностей, предоставляемыхсистемой образования |
| 6.2. | Создание вкладки на сайтах МУ «Веденский РОО», ОУ по введению ФООП, своевременное обновление информации | Ежемесячно | ОУ | Информирование общественностио введении ФООП на сайтах МУ «Веденский РОО» и ОУ  |